## Sheet1
以下工时基于原型图，存在部分未统计点。
功能模块 | 一级功能子模块 | 二级功能子模块 | 功能优先级(高/中/低) | 开发周期(人/天) | 备注
首页 | / | / | 高 | 0.5
公共卫生 | 公共卫生 | / | 高 | 0.2
| 家庭档案 | 家庭档案（UI） | 高 | 1
|  | 接口 | 高 | 2
|  | 多个子选项无下一级页面暂时已无法统计 | 高 | 2 | 无法预计，暂定 2天
| 健康档案 | 健康档案（UI） | 高 | 2
|  | 扫描（功能点） | 高 | 1
|  | 附件（功能点） | 高 | 1
|  | 接口 | 高 | 3
|  | 多个子选项无下一级页面暂时已无法统计 | 高 | 2 | 无法预计，暂定 2天
| 档案迁移 | 档案迁移（UI） | 高 | 1
|  | 接口 | 高 | 1
|  | 多个子选项无下一级页面暂时已无法统计 | 高 | 2 | 无法预计，暂定 2天
| 慢病管理 | 慢病管理主页 | 高 | 0.2
|  | 慢性病登记(UI) | 高 | 1
|  | 慢性病登记(微信关注) | 高 | 2
|  | 慢性病登记1(UI) | 高 | 2
|  | 慢性病登记1(接口) |  | 1
|  | 慢病随访主页（UI） | 高 | 2
|  | 慢病随访主页（接口） | 高 | 2
|  | 慢病随访 - 新增慢病随访_糖尿病（UI） | 高 | 2
|  | 慢病随访 - 新增慢病随访_糖尿病（接口） | 高 | 2
|  | 慢病随访 - 新增慢病随访_高血压（UI） | 高 | 2
|  | 慢病随访 - 新增慢病随访_高血压（接口） | 高 | 2
|  | 慢病随访 - 新增慢病随访_高血压【血压测量】 | 高 | 3 | 设备对接与绘图
|  | 慢病随访 - 新增慢病随访_高血压【其他测量】 | 高 | 1 | 复用血压检测
|  | 慢病随访 - 新增慢病随访_高血压【硬件设备设置】 | 高 | 1 | 暂时不清楚需要怎么做
| 35岁首诊血压血糖 | / | 高 | 2
| 高危人群随访 | / | 高 | 2
| 肺结核随访 | / | 高 | 2
| 肺结核入户随访 | / | 高 | 2
| 转诊管理 | 转诊管理主页 | 高 | 0.2
|  | 转诊管理 - 上转管理 | 高 | 0.5
|  | 转诊管理 - 上转编辑 | 高 | 2
| 健康体检 | 健康体检 | 高 | 3
体检 2、3、4
家庭签约 | 家庭签约主页 | / | 高 | 0.5
| 居民列表 | 居民列表主页 | 高 | 0.5
|  | 签约主页 | 高 | 1
|  | 签约 - 家医签约1 | 高 | 2
|  | 签约 - 家医签约2 | 高 | 3
|  | 签约 - 健康监测 | 高 | 3 | APP需要和实机设备进行联调获取数据并进行数据绘图
|  | 签约 - 健康监测_血糖 | 高 | 3 | APP需要和实机设备进行联调获取数据并进行数据绘图
| 签约随访 | 签约随访主页 | 高 | 0.5
|  | 家医签约随访1 | 高 | 0.5 | 带有下级选择，合并1天
|  | 家医签约随访2 | 高 | 0.5
|  | 新增家庭签约随访 | 高 | 3
| 慢性病管理 | 慢性病管理主页 | 高 | 0.5
|  | 新增慢性病登记 | 高 | 0.5
|  | 新增慢性病登记1 | 高 | 2
| 拒签登记 | 拒签登记主页 | 高 | 0.5
|  | (新增)拒绝签约记录 | 高 | 1
| 签约记录 | 签约记录主页 | 高 | 0.5
健康教育 | 项目管理 | / | 高 | 0.2
离线数据 | 离线数据 | / | 高 | 7
Buffer时间 | / | / | 高 | 5 | 暂未识别到的接口、超过预料的功能难度等等
|  |  | 工时总计：人天 | 90.3